## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор ООО "Волжские коммунальные системы"
______________ | [9 empty] | _______________П.В. Едигарев
" _____ " ________________ 2019 г. | [9 empty] | "______ " _______________2019 г.
Самарская обл., г. Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, 41
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-187-2018
(локальная смета)
Наружные внеплощадочные сети напорной канализации для подключения гостевых домов поз. 1-38 по Лесопарковому ш., 41
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект 413/17-12-ВВК
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________6157,145 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________804,788 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2667,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2019 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
1 | ТЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |  | 15 3*5 | 1056.7 | 15851 | 13644 | 2207 |  |  | 67.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 4.49 | 67.35 | 202.58 | 13643.76 | 13643.76
| 1. 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.час | 3.59 | 53.85 | 40.98 | 2206.77 |  | 2206.77
2 | ТЕРр68-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень |  | 5 | 1091.42 | 5457 | 3462 | 161 | 42 | 1834 | 18.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.-ч | 3.7 | 18.5 | 187.12 | 3461.72 | 3461.72
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.15 | 1071.44 | 160.72 |  | 160.72 | 41.97
| 2. 407-0012 | Земля растительная ручной заготовки | м3 | 0.38 | 1.9 | 965.62 | 1834.68 |  |  |  | 1834.68
3 | ТССЦпг01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза |  | 9,6 3*5*0,64 | 217.28 | 2086 |  | 2086
4 | ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 9.6 | 167.04 | 1604 |  | 1604
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 24998 | 17106 | 6058 | 42 | 1834 | 85.85
Накладные расходы | [6 empty] | 15159
Сметная прибыль | [6 empty] | 8231
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 48388 |  |  |  |  | 85.85
Раздел 2. Земляные работы
5 | ТЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 6,318 ((((1600-328,6)/2*7,15*2,8)/2+3*5*2,8*2)*0,98) / 1000 | 35095.46 | 221731 | 12481 | 209250 | 46883 |  | 66.21 | 143.86
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 10.48 | 66.21 | 188.51 | 12481.25 | 12481.25
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.77 | 143.86
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.час | 22.77 | 143.86 | 1454.54 | 209250.12 |  | 209250.12 | 46882.54
6 | ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта |  | 1,289 ((((1600-328,6)/2*7,15*2,8)/2+3*5*2,8*2)*0,02) / 100 | 26693.02 | 34407 | 34407 |  |  |  | 182.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 141.6 | 182.52 | 188.51 | 34406.85 | 34406.85
7 | ТЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,172 ((6,4*2)*4,9*2,8*0,98) / 1000 | 35095.46 | 6041 | 339 | 5702 | 1277 |  | 1.8 | 3.92
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 10.48 | 1.8 | 188.51 | 339.32 | 339.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.77 | 3.92
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.час | 22.77 | 3.92 | 1454.54 | 5701.8 |  | 5701.8 | 1277.49
8 | ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта |  | 0,04 ((6,4*2)*4,9*2,8*0,02) / 100 | 26693.02 | 1067 | 1067 |  |  |  | 5.66
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 141.6 | 5.66 | 188.51 | 1066.97 | 1066.97
9 | ТЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,125 (12*3,8*2,8*0,98) / 1000 | 35095.46 | 4392 | 247 | 4145 | 929 |  | 1.31 | 2.85
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 10.48 | 1.31 | 188.51 | 246.95 | 246.95
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.77 | 2.85
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.час | 22.77 | 2.85 | 1454.54 | 4145.44 |  | 4145.44 | 928.79
10 | ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта |  | 0,03 (12*3,8*2,8*0,02) / 100 | 26693.02 | 801 | 801 |  |  |  | 4.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 141.6 | 4.25 | 188.51 | 801.17 | 801.17
11 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 12,6 ((1600-341,4)/2*2*0,1) / 10 | 9884.76 | 124548 | 25366 | 3917 | 1071 | 95265 | 128.52 | 4.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 10.2 | 128.52 | 197.37 | 25365.99 | 25365.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.35 | 4.41
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.35 | 4.41 | 888.15 | 3916.74 |  | 3916.74 | 1070.92
| 2. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11 | 138.6 | 687.34 | 95265.32 |  |  |  | 95265.32
12 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | -138,6 | 687.34 | -95265 |  |  |  | -95265
13 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 6,574 (6318+172+125-12-29) / 1000 | 7585.48 | 49865 |  | 49865 | 13979 |  |  | 49.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.6 | 49.96
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 7.6 | 49.96 | 998.09 | 49864.58 |  | 49864.58 | 13979.31
14 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 65,74 6574 / 100 | 5305.51 | 348784 | 169736 | 179048 | 48532 |  | 823.72 | 199.85
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 12.53 | 823.72 | 206.06 | 169735.74 | 169735.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 199.85
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 3.04 | 199.85 | 874.92 | 174852.76 |  | 174852.76 | 48531.57
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 12.18 | 800.71 | 5.24 | 4195.72 |  | 4195.72
15 | ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 4,864 (7,6*(800-160)) / 1000 | 269.72 | 1316 |  | 1316 | 398 |  |  | 1.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 1.22
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.25 | 1.22 | 1078.89 | 1316.25 |  | 1316.25 | 397.59
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 697687 | 244444 | 453243 | 113069 |  | 1213.99 | 406.07
Накладные расходы | [6 empty] | 291932
Сметная прибыль | [6 empty] | 149802
Итого по разделу 2 Земляные работы | [6 empty] | 1139421 |  |  |  |  | 1213.99 | 406.07
Раздел 3. Монтаж футляров (ГНБ)
16 | ТЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (Договорной коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68)) | 1 машина |  | 10 | 11237.26 | 112367 | 43816 | 68551 | 16464 |  | 180.27 | 35.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 18.0268 | 180.27 | 243.06 | 43816.43 | 43816.43
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.536 | 35.36
| 1. 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 3.536 | 35.36 | 1265.29 | 44740.65 |  | 44740.65 | 11523.47
| 2. 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.час | 1.5164 | 15.16 | 1418.32 | 21501.73 |  | 21501.73 | 4940.49
| 3. 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 1.5164 | 15.16 | 152.24 | 2307.96 |  | 2307.96
17 | ТЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (Договорной коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68)) | 100 м бурения скважины |  | 3,286 (341,4-6,4*2) / 100 | 40879.87 | 134342 | 5574 | 128680 | 7953 | 88 | 22.28 | 22.37
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 6.7796 | 22.28 | 250.19 | 5574.23 | 5574.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 6.8068 | 22.37
| 1. 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 0.9656 | 3.17 | 1265.29 | 4010.97 |  | 4010.97 | 1033.07
| 2. 031901 | Тали ручные рычажные | маш.час | 0.4284 | 1.41 | 2.61 | 3.68 |  | 3.68
| 3. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.34 | 1.12 | 430.48 | 482.14 |  | 482.14 | 313.39
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.4012 | 1.32 | 1457.48 | 1923.87 |  | 1923.87 | 369.35
| 5. 253901 | Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GRUPPE | маш.час | 5.1 | 16.76 | 7294.69 | 122259 |  | 122259 | 6237.4
Н | 6. 110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т |  |  | 1693101.84
Н | 7. 407-0005 | Глина бентонитовая | т |  |  | 17205.14
| 8. 411-0001 | Вода | м3 | 1.0404 | 3.419 | 25.74 | 88.01 |  |  |  | 88.01
18 | ТЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (Договорной коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68)) | 100 м бурения скважины |  | 3,286 328,6 / 100 | 187709.85 | 616770 | 45464 | 557776 | 52062 | 13530 | 187.05 | 160.39
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 56.9228 | 187.05 | 243.06 | 45464.37 | 45464.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48.8104 | 160.39
| 1. 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 5.1748 | 17 | 1265.29 | 21509.93 |  | 21509.93 | 5540.13
| 2. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 21.3724 | 70.23 | 430.48 | 30232.61 |  | 30232.61 | 19651.06
| 3. 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 15.572 | 51.17 | 145.97 | 7469.28 |  | 7469.28
| 4. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 5.78 | 18.99 | 9.25 | 175.66 |  | 175.66
| 5. 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.час | 0.2312 | 0.76 | 907.63 | 689.8 |  | 689.8 | 212.66
| 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1.632 | 5.36 | 1457.48 | 7812.09 |  | 7812.09 | 1499.78
| 7. 253901 | Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GRUPPE | маш.час | 20.4 | 67.03 | 7294.69 | 488963.07 |  | 488963.07 | 24945.88
| 8. 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.2312 | 0.76 | 1215.21 | 923.56 |  | 923.56 | 212.66
| 9. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3.8216 | 12.56 | 37.63 | 472.63 |  |  |  | 472.63
| 10. 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.025024 | 0.0822 | 139136.62 | 11437.03 |  |  |  | 11437.03
| 11. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.2784 | 4.201 | 215.33 | 904.6 |  |  |  | 904.6
Н | 12. 103-9011 | Трубы стальные | м
Н | 13. 110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т |  |  | 1693101.84
Н | 14. 407-0005 | Глина бентонитовая | т |  |  | 17205.14
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 8.4592 | 27.8 | 25.74 | 715.57 |  |  |  | 715.57
19 | ТССЦ-110-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD (Договорной коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68)) | т |  | 0,046 1*(5,028+40,88)/1000 | 1151309.25 | 52960 |  |  |  | 52960
20 | ТССЦ-407-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Глина бентонитовая (Договорной коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68)) | т |  | 0,459 10*(5,028+40,88)/1000 | 11699.5 | 5370 |  |  |  | 5370
21 | ТЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (Договорной коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68)) | 1 машина |  | 10 | 6561.02 | 65612 | 22907 | 42705 | 9972 |  | 95.61 | 17.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 9.5608 | 95.61 | 239.59 | 22907.2 | 22907.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.7544 | 17.54
| 1. 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 1.7544 | 17.54 | 1265.29 | 22193.19 |  | 22193.19 | 5716.11
| 2. 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.час | 1.3056 | 13.06 | 1418.32 | 18523.26 |  | 18523.26 | 4256.12
| 3. 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 1.3056 | 13.06 | 152.24 | 1988.25 |  | 1988.25
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 987421 | 117761 | 797712 | 86451 | 71948 | 485.21 | 235.66
Накладные расходы | [6 empty] | 194410
Сметная прибыль | [6 empty] | 83318
Итого по разделу 3 Монтаж футляров (ГНБ) | [6 empty] | 1265149 |  |  |  |  | 485.21 | 235.66
Раздел 4. Монтажные работы
22 | ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |  | 1,2586 (1600-341,4)/1000 | 434335.86 | 546585 | 63579 | 43992 | 12521 | 439014 | 283.24 | 38.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 225.04 | 283.24 | 224.47 | 63578.88 | 63578.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30.28 | 38.11
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.35 | 0.44 | 1309.07 | 575.99 |  | 575.99 | 143.39
| 2. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 1.39 | 1.75 | 430.48 | 753.34 |  | 753.34 | 489.67
| 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 12 | 15.1 | 271.64 | 4101.76 |  | 4101.76
| 4. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 28.54 | 35.92 | 1054.13 | 37864.35 |  | 37864.35 | 11705.97
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.52 | 0.65 | 1071.44 | 696.44 |  | 696.44 | 181.88
| 6. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.44 | 0.5538 | 30 | 16.61 |  |  |  | 16.61
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 18 | 22.65 | 25.74 | 583.01 |  |  |  | 583.01
| 8. 507-0595 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | 101 | 127.1 | 3449.37 | 438414.93 |  |  |  | 438414.93
23 | ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м |  | -127,1 | 3449.37 | -438415 |  |  |  | -438415
24 | Прайс-лист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м |  | 160 1600 / 10 | 2718.31 | 434930 |  |  |  | 434930
25 | ТЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (футляр) | 1 км трубопровода |  | 0,0128 (6,4*2)/1000 | 2737214.47 | 35041 | 1901 | 2323 | 676 | 30817 | 7.6 | 2.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 594 | 7.6 | 250.19 | 1901.44 | 1901.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 165.3 | 2.12
| 1. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 34.8 | 0.45 | 430.48 | 193.72 |  | 193.72 | 125.91
| 2. 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 17.4 | 0.22 | 112.16 | 24.68 |  | 24.68
| 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 35 | 0.45 | 271.64 | 122.24 |  | 122.24
| 4. 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 1.65 | 0.02 | 1477.76 | 29.56 |  | 29.56 | 6.52
| 5. 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 107.78 | 1.38 | 1166.43 | 1609.67 |  | 1609.67 | 449.73
| 6. 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 17.36 | 0.22 | 1292.46 | 284.34 |  | 284.34 | 76.68
| 7. 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 3.71 | 0.05 | 471.23 | 23.56 |  | 23.56 | 13.99
| 8. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 49.5 | 0.63 | 39.27 | 24.74 |  | 24.74
| 9. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.47 | 0.01 | 1071.44 | 10.71 |  | 10.71 | 2.8
| 10. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.06 | 0.0008 | 85958.51 | 68.77 |  |  |  | 68.77
| 11. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.13 | 0.0017 | 130103.33 | 221.18 |  |  |  | 221.18
| 12. 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0.08 | 0.001 | 98312.87 | 98.31 |  |  |  | 98.31
| 13. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.23 | 0.0029 | 5433.08 | 15.76 |  |  |  | 15.76
| 14. 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1004 | 12.85 | 2363.08 | 30365.58 |  |  |  | 30365.58
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 142 | 1.818 | 25.74 | 46.8 |  |  |  | 46.8
26 | ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вода | м3 |  | -1,818 | 25.74 | -47 |  |  |  | -47
27 | ТСЭМ-042901 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч |  | -0,45 | 271.64 | -122 |  | -122
28 | ТССЦ-103-0202 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м |  | -12,85 | 2363.08 | -30366 |  |  |  | -30366
29 | ТССЦ-103-0204 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 341.4 | 2561.55 | 874513 |  |  |  | 874513
30 | ТЕР22-02-003-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода |  | 0,0128 (341,4-328,6)/1000 | 231275.49 | 2966 | 1141 | 1400 | 142 | 425 | 5.02 | 0.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 392 | 5.02 | 227.25 | 1140.8 | 1140.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31.68 | 0.41
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.51 | 0.01 | 888.15 | 8.88 |  | 8.88 | 2.43
| 2. 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 59.95 | 0.77 | 11.54 | 8.89 |  | 8.89
| 3. 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.час | 87.3 | 1.12 | 729.7 | 817.26 |  | 817.26
| 4. 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 31.17 | 0.4 | 1292.46 | 516.98 |  | 516.98 | 139.42
| 5. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 95.92 | 1.23 | 39.27 | 48.3 |  | 48.3
| 6. 101-1597 | Брезент | м2 | 1.2 | 0.0154 | 192.95 | 2.97 |  |  |  | 2.97
| 7. 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2.14 | 0.0274 | 4434.51 | 121.51 |  |  |  | 121.51
| 8. 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.31 | 0.004 | 710.39 | 2.84 |  |  |  | 2.84
| 9. 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.166 | 0.0021 | 65923.35 | 138.44 |  |  |  | 138.44
Н | 10. 101-9090 | Мастика | т | 9.88 | 0.1265
| 11. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.25 | 0.0032 | 4443.01 | 14.22 |  |  |  | 14.22
| 12. 104-1593 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г | 10 м2 | 250 | 3.2 | 45.19 | 144.61 |  |  |  | 144.61
31 | ТССЦ-101-1763 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика битумно-полимерная | т |  | 0.1265 | 32840.79 | 4154 |  |  |  | 4154
32 | ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (До диаметра 350 мм ПЗ=0,875 (ОЗП=0,875; ЭМ=0,875 к расх.; ЗПМ=0,875; МАТ=0,875 к расх.; ТЗ=0,875; ТЗМ=0,875)) | 1 футляр |  | 10 | 1846.11 | 18473 | 5479 | 5298 | 98 | 7696 | 25.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 2.5288 | 25.29 | 216.65 | 5479.08 | 5479.08
| 1. 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 0.41125 | 4.11 | 145.97 | 599.94 |  | 599.94
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 1.0063 | 10.06 | 429.77 | 4323.49 |  | 4323.49
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.035 | 0.35 | 1071.44 | 375 |  | 375 | 97.93
| 4. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.0105 | 0.105 | 25337.44 | 2660.43 |  |  |  | 2660.43
| 5. 101-0311 | Каболка | т | 0.003675 | 0.0368 | 117882.8 | 4338.09 |  |  |  | 4338.09
Н | 6. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т |  |  | 53370.53
| 7. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.000525 | 0.0053 | 130103.33 | 689.55 |  |  |  | 689.55
| 8. 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.00016625 | 0.0017 | 4147.24 | 7.05 |  |  |  | 7.05
33 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 3,414 341,4 / 100 | 31577.83 | 107809 | 77028 | 1899 | 187 | 28882 | 331.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 97.06 | 331.36 | 232.46 | 77027.95 | 77027.95
| 1. 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 29.992 | 102.39 | 11.54 | 1181.58 |  | 1181.58
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1955 | 0.67 | 1071.44 | 717.86 |  | 717.86 | 187.47
| 3. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0538 | 0.1837 | 53370.53 | 9804.17 |  |  |  | 9804.17
| 4. 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 22.6 | 77.16 | 237.39 | 18317.01 |  |  |  | 18317.01
| 5. 101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0037 | 0.0126 | 60366.59 | 760.62 |  |  |  | 760.62
34 | ТЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода |  | 0,015 15/1000 | 293718.04 | 4400 | 1193 | 331 | 96 | 2876 | 4.77 | 0.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 318 | 4.77 | 250.19 | 1193.41 | 1193.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.62 | 0.31
| 1. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 5.86 | 0.09 | 430.48 | 38.74 |  | 38.74 | 25.18
| 2. 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 1.2 | 0.02 | 112.16 | 2.24 |  | 2.24
| 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 8 | 0.12 | 271.64 | 32.6 |  | 32.6
| 4. 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.88 | 0.01 | 1477.76 | 14.78 |  | 14.78 | 3.26
| 5. 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 13.3 | 0.2 | 1166.43 | 233.29 |  | 233.29 | 65.18
| 6. 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.58 | 0.01 | 471.23 | 4.71 |  | 4.71 | 2.8
| 7. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 8.26 | 0.12 | 39.27 | 4.71 |  | 4.71
| 8. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.19 |  | 1071.44
| 9. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0003 | 130103.33 | 39.03 |  |  |  | 39.03
| 10. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0027 | 5433.08 | 14.67 |  |  |  | 14.67
| 11. 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1004 | 15.06 | 187.28 | 2820.44 |  |  |  | 2820.44
| 12. 411-0001 | Вода | м3 | 4 | 0.06 | 25.74 | 1.54 |  |  |  | 1.54
35 | ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | -15,06 | 187.28 | -2820 |  |  |  | -2820
36 | ТССЦ-103-0053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 15.06 | 236.44 | 3561 |  |  |  | 3561
37 | ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |  | 0.004 | 509709.12 | 2037 | 353 | 168 | 50 | 1516 | 1.41 | 0.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 353 | 1.41 | 250.19 | 352.77 | 352.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.26 | 0.17
| 1. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 11.17 | 0.04 | 430.48 | 17.22 |  | 17.22 | 11.19
| 2. 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 1.8 | 0.01 | 112.16 | 1.12 |  | 1.12
| 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 12 | 0.05 | 271.64 | 13.58 |  | 13.58
| 4. 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 1.1 |  | 1477.76
| 5. 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 27.6 | 0.11 | 1166.43 | 128.31 |  | 128.31 | 35.85
| 6. 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 1.39 | 0.01 | 471.23 | 4.71 |  | 4.71 | 2.8
| 7. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 16.5 | 0.07 | 39.27 | 2.75 |  | 2.75
| 8. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.21 |  | 1071.44
| 9. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.04 | 0.0002 | 130103.33 | 26.02 |  |  |  | 26.02
| 10. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0007 | 5433.08 | 3.8 |  |  |  | 3.8
| 11. 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1004 | 4.016 | 369.71 | 1484.76 |  |  |  | 1484.76
| 12. 411-0001 | Вода | м3 | 15.7 | 0.0628 | 25.74 | 1.62 |  |  |  | 1.62
38 | ТССЦ-103-0160 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | -4,016 | 369.71 | -1485 |  |  |  | -1485
39 | ТССЦ-103-0161 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 4.016 | 420.56 | 1689 |  |  |  | 1689
40 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 т фасонных частей |  | 0,0094 0,005+0,0044 | 375750 | 3527 | 1023 | 1328 | 371 | 1176 | 3.82 | 1.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 406.87 | 3.82 | 267.91 | 1023.42 | 1023.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 118.634 | 1.12
| 1. 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 118.634 | 1.12 | 1166.43 | 1306.4 |  | 1306.4 | 365
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.5185 | 0.02 | 1071.44 | 21.43 |  | 21.43 | 5.6
| 3. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.09 | 0.0008 | 128234.12 | 102.59 |  |  |  | 102.59
| 4. 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 1 | 0.0094 | 114127.71 | 1072.8 |  |  |  | 1072.8
Н | 5. 507-9506 | Фланцы стальные | компл.
41 | ТССЦ-103-1009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т |  | -0,0094 | 114127.71 | -1073 |  |  |  | -1073
42 | ТССЦ-507-1982 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. |  | 2 | 286.31 | 573 |  |  |  | 573
43 | ТССЦ-507-2388 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. |  | 2 | 78.63 | 157 |  |  |  | 157
44 | ТЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец |  | 6 | 1163.68 | 6977 | 1125 | 2729 | 763 | 3123 | 4.2 | 2.34
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 0.7 | 4.2 | 267.91 | 1125.22 | 1125.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.39 | 2.34
| 1. 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.39 | 2.34 | 1166.43 | 2729.45 |  | 2729.45 | 762.58
| 2. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00029 | 0.0017 | 130103.33 | 221.18 |  |  |  | 221.18
| 3. 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 6 | 483.5 | 2901 |  |  |  | 2901
45 | ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. |  | -6 | 483.5 | -2901 |  |  |  | -2901
46 | ТССЦ-507-0932 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром 100 мм | компл. |  | 12 | 840.23 | 10083 |  |  |  | 10083
47 | ТССЦ-101-1443 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 200 мм | т |  | 0,002352 8*0,294/1000 | 76824.53 | 181 |  |  |  | 181
48 | ТЕР24-01-033-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 1 шт. |  | 4 | 313.75 | 1257 | 1210 |  |  | 47 | 5.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 1.38 | 5.52 | 219.26 | 1210.32 | 1210.32
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 4e-05 | 0.0002 | 54098.26 | 10.82 |  |  |  | 10.82
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0184 | 0.0736 | 289.15 | 21.28 |  |  |  | 21.28
| 3. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0184 | 0.0736 | 200.71 | 14.77 |  |  |  | 14.77
Н | 4. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1 | 4
49 | ТССЦ-302-1835 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. |  | 4 | 814.78 | 3259 |  |  |  | 3259
50 | ТЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода |  | 0,002 0,2*10/1000 | 1375456.42 | 2749 | 245 | 268 | 77 | 2236 | 0.98 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 489 | 0.98 | 250.19 | 245.19 | 245.19
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 121.47 | 0.24
| 1. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 23.52 | 0.05 | 430.48 | 21.52 |  | 21.52 | 13.99
| 2. 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 7.8 | 0.02 | 112.16 | 2.24 |  | 2.24
| 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 30 | 0.06 | 271.64 | 16.3 |  | 16.3
| 4. 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 1.65 |  | 1477.76
| 5. 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 80.78 | 0.16 | 1166.43 | 186.63 |  | 186.63 | 52.14
| 6. 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 13.55 | 0.03 | 1292.46 | 38.77 |  | 38.77 | 10.46
| 7. 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 1.97 |  | 471.23
| 8. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 33 | 0.07 | 39.27 | 2.75 |  | 2.75
| 9. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.43 |  | 1071.44
| 10. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.05 | 0.0001 | 85958.51 | 8.6 |  |  |  | 8.6
| 11. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.13 | 0.0003 | 130103.33 | 39.03 |  |  |  | 39.03
| 12. 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0.07 | 0.0001 | 98312.87 | 9.83 |  |  |  | 9.83
| 13. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.2 | 0.0004 | 5433.08 | 2.17 |  |  |  | 2.17
| 14. 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 1004 | 2.008 | 1081.98 | 2172.62 |  |  |  | 2172.62
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 62.8 | 0.1256 | 25.74 | 3.23 |  |  |  | 3.23
51 | ТССЦ-103-0189 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м |  | -2,008 | 1081.98 | -2173 |  |  |  | -2173
52 | ТССЦ-103-0187 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 2.008 | 868.84 | 1745 |  |  |  | 1745
53 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 фасонных частей |  | 2,6 26 / 10 | 4389.54 | 11408 | 3146 | 8262 | 2550 |  | 14.35 | 7.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5.52 | 14.35 | 219.26 | 3146.38 | 3146.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.0015 | 7.8
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.0115 | 0.03 | 1309.07 | 39.27 |  | 39.27 | 9.78
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 2.99 | 7.77 | 1054.13 | 8190.59 |  | 8190.59 | 2532.17
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.0115 | 0.03 | 1071.44 | 32.14 |  | 32.14 | 8.39
Н | 4. 302-9490 | Фасонные части | шт. | 10 | 26
54 | ТССЦ-507-0718 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. |  | 10 | 271.96 | 2720 |  |  |  | 2720
55 | ТССЦ-507-1115 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт. |  | 10 | 730.03 | 7300 |  |  |  | 7300
56 | ТССЦ-507-3787 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. |  | 6 | 448.55 | 2691 |  |  |  | 2691
57 | ТССЦ-507-3889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. |  | 2 | 805.61 | 1611 |  |  |  | 1611
58 | ТССЦ-507-3940 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. |  | 8 | 827.95 | 6624 |  |  |  | 6624
59 | ТЕР24-02-002-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 110 мм | 1 соединение |  | 8 | 1396.59 | 11173 | 3129 | 1680 |  | 6364 | 11.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 1.46 | 11.68 | 267.91 | 3129.19 | 3129.19
| 1. 392200 | Компьютер сварочный | маш.час | 0.72 | 5.76 | 85.73 | 493.8 |  | 493.8
| 2. 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 0.72 | 5.76 | 92.58 | 533.26 |  | 533.26
| 3. 394107 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | маш.час | 0.78 | 6.24 | 104.56 | 652.45 |  | 652.45
| 4. 113-0359 | Обезжириватель <CAMISOLVE> | кг | 0.08 | 0.64 | 436.32 | 279.24 |  |  |  | 279.24
| 5. 507-2626 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 1 | 8 | 760.58 | 6084.64 |  |  |  | 6084.64
60 | ТССЦ-507-0745 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм | шт. |  | 8 | 1239.07 | 9913 |  |  |  | 9913
61 | ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 2 | 4197.26 | 8395 | 7459 |  |  | 936 | 34.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 17.01 | 34.02 | 219.26 | 7459.23 | 7459.23
| 1. 101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.002 | 117882.8 | 235.77 |  |  |  | 235.77
| 2. 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300 | т | 0.001 | 0.002 | 5598.52 | 11.2 |  |  |  | 11.2
| 3. 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.13 | 3135.5 | 407.62 |  |  |  | 407.62
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.002 | 2886.11 | 5.77 |  |  |  | 5.77
| 5. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.2 | 0.4 | 687.34 | 274.94 |  |  |  | 274.94
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1649099 | 168011 | 69556 | 17531 | 1411532 | 733.26 | 52.62
Накладные расходы | [6 empty] | 205024
Сметная прибыль | [6 empty] | 132106
Итого по разделу 4 Монтажные работы | [6 empty] | 1986229 |  |  |  |  | 733.26 | 52.62
Раздел 5. Колодцы КК2, КК3
62 | ТЕР23-03-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0,558 (0,59*2+0,39*2+0,59*4+0,02*7+0,51*2+0,05*2) / 10 | 152504.8 | 85098 | 11342 | 13361 | 3392 | 60395 | 51.73 | 7.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 92.713 | 51.73 | 219.26 | 11342.32 | 11342.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.558 | 7.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 12.2475 | 6.83 | 1309.07 | 8940.95 |  | 8940.95 | 2225.83
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.1725 | 0.1 | 888.15 | 88.82 |  | 88.82 | 24.28
| 3. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.138 | 0.08 | 430.48 | 34.44 |  | 34.44 | 22.38
| 4. 331103 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.2645 | 0.15 | 70.68 | 10.6 |  | 10.6
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 7.1645 | 4 | 1071.44 | 4285.76 |  | 4285.76 | 1119.24
| 6. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.006 | 0.0033 | 5427.87 | 17.91 |  |  |  | 17.91
| 7. 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.021 | 0.0117 | 102963.33 | 1204.67 |  |  |  | 1204.67
Н | 8. 101-9058 | Люки чугунные | шт.
Н | 9. 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  |  | 52714.43
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.73 | 3.197 | 3421.72 | 10939.24 |  |  |  | 10939.24
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.69 | 0.385 | 2686.41 | 1034.27 |  |  |  | 1034.27
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.11 | 0.0614 | 4675.47 | 287.07 |  |  |  | 287.07
| 13. 403-0135 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм | м | 4.45 | 2.483 | 8697.21 | 21595.17 |  |  |  | 21595.17
| 14. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.98 | 1.105 | 22453.04 | 24810.61 |  |  |  | 24810.61
| 15. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.32 | 0.7366 | 687.34 | 506.29 |  |  |  | 506.29
63 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -1,105 | 22453.04 | -24811 |  |  |  | -24811
64 | ТССЦ-403-0135 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм | м |  | -2,483 | 8697.21 | -21595 |  |  |  | -21595
65 | ТССЦ-403-8243 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 9889.25 | 19779 |  |  |  | 19779
66 | ТССЦ-403-8277 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 5889.33 | 11779 |  |  |  | 11779
67 | ТССЦ-403-8278 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 7608.34 | 30433 |  |  |  | 30433
68 | ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 7 | 631.06 | 4417 |  |  |  | 4417
69 | ТССЦ-403-8659 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крышки колодцев КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. |  | 2 | 6382.09 | 12764 |  |  |  | 12764
70 | ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1122.13 | 2244 |  |  |  | 2244
71 | ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Люки чугунные легкие | шт. |  | 2 | 3581.08 | 7162 |  |  |  | 7162
72 | ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0,0406 20,3*2/1000 | 52714.43 | 2140 |  |  |  | 2140
73 | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,424 42,4 / 100 | 14016.53 | 5942 | 2066 | 442 | 22 | 3434 | 8.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 21.2 | 8.99 | 229.86 | 2066.44 | 2066.44
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 1.95 | 0.83 | 429.77 | 356.71 |  | 356.71
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.08 | 1071.44 | 85.72 |  | 85.72 | 22.38
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.016 | 0.0068 | 25337.44 | 172.29 |  |  |  | 172.29
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.0102 | 47599.52 | 485.52 |  |  |  | 485.52
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.1018 | 27252.35 | 2774.29 |  |  |  | 2774.29
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0424 | 28.12 | 1.19 |  |  |  | 1.19
74 | ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий |  | 0,08 8 / 100 | 53158.7 | 4256 | 2034 | 2222 | 595 |  | 8.85 | 2.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 110.64 | 8.85 | 229.86 | 2034.26 | 2034.26
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30.57 | 2.45
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 30.57 | 2.45 | 874.92 | 2143.55 |  | 2143.55 | 594.96
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 61.14 | 4.89 | 16.04 | 78.44 |  | 78.44
75 | ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 отверстий |  | 0,02 2 / 100 | 17927.66 | 361 | 179 | 182 | 49 |  | 0.78 | 0.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 38.973 | 0.78 | 229.86 | 179.29 | 179.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.889 | 0.2
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 9.889 | 0.2 | 874.92 | 174.98 |  | 174.98 | 48.57
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 19.778 | 0.4 | 16.04 | 6.42 |  | 6.42
76 | ТЕРр52-15-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. |  | 0,1 10 / 100 | 23672.41 | 2367 | 1363 |  |  | 1004 | 6.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 64.45 | 6.45 | 211.27 | 1362.69 | 1362.69
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 1071.44
| 2. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 14.1 | 1.41 | 103.97 | 146.6 |  |  |  | 146.6
| 3. 101-1941 | Герметик У-30М | кг | 20.9 | 2.09 | 383.12 | 800.72 |  |  |  | 800.72
| 4. 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.005 | 0.0005 | 56709.83 | 28.35 |  |  |  | 28.35
| 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.1 | 0.01 | 2886.11 | 28.86 |  |  |  | 28.86
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 142336 | 16984 | 16207 | 4058 | 109145 | 76.8 | 9.66
Накладные расходы | [6 empty] | 22194
Сметная прибыль | [6 empty] | 14245
Итого по разделу 5 Колодцы КК2, КК3 | [6 empty] | 178775 |  |  |  |  | 76.8 | 9.66
Раздел 6. Колодец КК1
77 | ТЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0,124 (0,38+0,265*2+0,02*3+0,27) / 10 | 159861.62 | 19819 | 3019 | 2983 | 758 | 13817 | 13.77 | 1.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 111.0325 | 13.77 | 219.26 | 3019.21 | 3019.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.6155 | 1.56
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 12.282 | 1.52 | 1309.07 | 1989.79 |  | 1989.79 | 495.35
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.184 | 0.02 | 888.15 | 17.76 |  | 17.76 | 4.86
| 3. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.1495 | 0.02 | 430.48 | 8.61 |  | 8.61 | 5.6
| 4. 331103 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.299 | 0.04 | 70.68 | 2.83 |  | 2.83
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 7.2795 | 0.9 | 1071.44 | 964.3 |  | 964.3 | 251.83
| 6. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.007 | 0.0009 | 5427.87 | 4.89 |  |  |  | 4.89
| 7. 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.019 | 0.0024 | 102963.33 | 247.11 |  |  |  | 247.11
Н | 8. 101-9058 | Люки чугунные | шт.
Н | 9. 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  |  | 52714.43
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.2 | 0.6448 | 3421.72 | 2206.33 |  |  |  | 2206.33
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.82 | 0.1017 | 2686.41 | 273.21 |  |  |  | 273.21
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.12 | 0.0149 | 4675.47 | 69.66 |  |  |  | 69.66
| 13. 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | 6.88 | 0.8531 | 6044.93 | 5156.93 |  |  |  | 5156.93
| 14. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.06 | 0.2554 | 22453.04 | 5734.51 |  |  |  | 5734.51
| 15. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.45 | 0.1798 | 687.34 | 123.58 |  |  |  | 123.58
78 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0,2554 | 22453.04 | -5735 |  |  |  | -5735
79 | ТССЦ-403-0120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м |  | -0,8531 | 6044.93 | -5157 |  |  |  | -5157
80 | ТССЦ-403-8242 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 5713.94 | 5714 |  |  |  | 5714
81 | ТССЦ-403-8274 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 3643.93 | 7288 |  |  |  | 7288
82 | ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 631.06 | 1893 |  |  |  | 1893
83 | ТССЦ-403-8657 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. |  | 1 | 3782.38 | 3782 |  |  |  | 3782
84 | ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Люки чугунные легкие | шт. |  | 1 | 3581.08 | 3581 |  |  |  | 3581
85 | ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0,0195 19,5/1000 | 52714.43 | 1028 |  |  |  | 1028
86 | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,078 7,8 / 100 | 14016.53 | 1096 | 379 | 86 | 6 | 631 | 1.65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 21.2 | 1.65 | 229.86 | 379.27 | 379.27
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 1.95 | 0.15 | 429.77 | 64.47 |  | 64.47
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.02 | 1071.44 | 21.43 |  | 21.43 | 5.6
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.016 | 0.0012 | 25337.44 | 30.4 |  |  |  | 30.4
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.0019 | 47599.52 | 90.44 |  |  |  | 90.44
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.0187 | 27252.35 | 509.62 |  |  |  | 509.62
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0078 | 28.12 | 0.22 |  |  |  | 0.22
87 | ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 отверстий |  | 0,03 3 / 100 | 58474.57 | 1755 | 839 | 916 | 245 |  | 3.65 | 1.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 121.704 | 3.65 | 229.86 | 838.99 | 838.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33.627 | 1.01
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 33.627 | 1.01 | 874.92 | 883.67 |  | 883.67 | 245.27
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 67.254 | 2.02 | 16.04 | 32.4 |  | 32.4
88 | ТЕРр52-15-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. |  | 0,03 3 / 100 | 23672.41 | 712 | 408 |  |  | 304 | 1.93
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 64.45 | 1.93 | 211.27 | 407.75 | 407.75
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 1071.44
| 2. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 14.1 | 0.423 | 103.97 | 43.98 |  |  |  | 43.98
| 3. 101-1941 | Герметик У-30М | кг | 20.9 | 0.627 | 383.12 | 240.22 |  |  |  | 240.22
| 4. 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.005 | 0.0002 | 56709.83 | 11.34 |  |  |  | 11.34
| 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.1 | 0.003 | 2886.11 | 8.66 |  |  |  | 8.66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 35776 | 4645 | 3985 | 1009 | 27146 | 21 | 2.57
Накладные расходы | [6 empty] | 5910
Сметная прибыль | [6 empty] | 3787
Итого по разделу 6 Колодец КК1 | [6 empty] | 45473 |  |  |  |  | 21 | 2.57
Раздел 7. Колодцы МК2, МК3
89 | ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (МК-1) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0,272 ((0,18*2+0,16*11+0,24+0,1*2+0,02*8)) / 10 | 198536.48 | 54006 | 9512 | 9361 | 2358 | 35133 | 43.38 | 6.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 159.4935 | 43.38 | 219.26 | 9511.5 | 9511.5
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.0915 | 6.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 21.712 | 5.91 | 1309.07 | 7736.6 |  | 7736.6 | 1926.01
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.207 | 0.06 | 888.15 | 53.29 |  | 53.29 | 14.57
| 3. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.1725 | 0.05 | 430.48 | 21.52 |  | 21.52 | 13.99
| 4. 331103 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.345 | 0.09 | 70.68 | 6.36 |  | 6.36
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 5.3015 | 1.44 | 1071.44 | 1542.87 |  | 1542.87 | 402.93
| 6. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.008 | 0.0022 | 5427.87 | 11.94 |  |  |  | 11.94
| 7. 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.017 | 0.0046 | 102963.33 | 473.63 |  |  |  | 473.63
Н | 8. 101-9058 | Люки чугунные | шт.
Н | 9. 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  |  | 52714.43
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.1 | 1.115 | 3421.72 | 3815.22 |  |  |  | 3815.22
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.77 | 0.2094 | 2686.41 | 562.53 |  |  |  | 562.53
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.12 | 0.0326 | 4675.47 | 152.42 |  |  |  | 152.42
| 13. 403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 15.07 | 4.099 | 4384.18 | 17970.75 |  |  |  | 17970.75
| 14. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.94 | 0.5277 | 22453.04 | 11848.47 |  |  |  | 11848.47
| 15. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.6 | 0.4352 | 687.34 | 299.13 |  |  |  | 299.13
90 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0,5277 | 22453.04 | -11848 |  |  |  | -11848
91 | ТССЦ-403-0119 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м |  | -4,099 | 4384.18 | -17971 |  |  |  | -17971
92 | ТССЦ-403-8241 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2973.05 | 5946 |  |  |  | 5946
93 | ТССЦ-403-8271 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 11 | 2940.81 | 32349 |  |  |  | 32349
94 | ТССЦ-403-8272 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 3444.83 | 3445 |  |  |  | 3445
95 | ТССЦ-403-8656 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. |  | 2 | 1532.32 | 3065 |  |  |  | 3065
96 | ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 8 | 631.06 | 5048 |  |  |  | 5048
97 | ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Люки чугунные легкие | шт. |  | 2 | 3581.08 | 7162 |  |  |  | 7162
98 | ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0,096 (46,6+49,36)/1000 | 52714.43 | 5061 |  |  |  | 5061
99 | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,265 26,5 / 100 | 14016.53 | 3714 | 1292 | 277 | 14 | 2145 | 5.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 21.2 | 5.62 | 229.86 | 1291.81 | 1291.81
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 1.95 | 0.52 | 429.77 | 223.48 |  | 223.48
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.05 | 1071.44 | 53.57 |  | 53.57 | 13.99
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.016 | 0.0042 | 25337.44 | 106.42 |  |  |  | 106.42
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.0064 | 47599.52 | 304.64 |  |  |  | 304.64
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.0636 | 27252.35 | 1733.25 |  |  |  | 1733.25
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0265 | 28.12 | 0.75 |  |  |  | 0.75
100 | ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 отверстий |  | 0,02 2 / 100 | 17927.66 | 361 | 179 | 182 | 49 |  | 0.78 | 0.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 38.973 | 0.78 | 229.86 | 179.29 | 179.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.889 | 0.2
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 9.889 | 0.2 | 874.92 | 174.98 |  | 174.98 | 48.57
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 19.778 | 0.4 | 16.04 | 6.42 |  | 6.42
101 | ТЕРр52-15-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. |  | 0,02 2 / 100 | 23672.41 | 473 | 273 |  |  | 200 | 1.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 64.45 | 1.29 | 211.27 | 272.54 | 272.54
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 1071.44
| 2. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 14.1 | 0.282 | 103.97 | 29.32 |  |  |  | 29.32
| 3. 101-1941 | Герметик У-30М | кг | 20.9 | 0.418 | 383.12 | 160.14 |  |  |  | 160.14
| 4. 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.005 | 0.0001 | 56709.83 | 5.67 |  |  |  | 5.67
| 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.1 | 0.002 | 2886.11 | 5.77 |  |  |  | 5.77
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 90811 | 11256 | 9820 | 2421 | 69735 | 51.07 | 6.21
Накладные расходы | [6 empty] | 14899
Сметная прибыль | [6 empty] | 9579
Итого по разделу 7 Колодцы МК2, МК3 | [6 empty] | 115289 |  |  |  |  | 51.07 | 6.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 3628128 | 580207 | 1356581 | 224581 | 1691340 | 2667.18 | 712.79
Накладные расходы | [6 empty] | 749528
Сметная прибыль | [6 empty] | 401068
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 48388 |  |  |  |  | 85.85
Итого по разделу 2 Земляные работы | [6 empty] | 1139421 |  |  |  |  | 1213.99 | 406.07
Итого по разделу 3 Монтаж футляров (ГНБ) | [6 empty] | 1265149 |  |  |  |  | 485.21 | 235.66
Итого по разделу 4 Монтажные работы | [6 empty] | 1986229 |  |  |  |  | 733.26 | 52.62
Итого по разделу 5 Колодцы КК2, КК3 | [6 empty] | 178775 |  |  |  |  | 76.8 | 9.66
Итого по разделу 6 Колодец КК1 | [6 empty] | 45473 |  |  |  |  | 21 | 2.57
Итого по разделу 7 Колодцы МК2, МК3 | [6 empty] | 115289 |  |  |  |  | 51.07 | 6.21
Итого | [6 empty] | 4778724 |  |  |  |  | 2667.18 | 712.79
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1691340
Машины и механизмы | [6 empty] | 1356581
ФОТ | [6 empty] | 804788
Накладные расходы | [6 empty] | 749528
Сметная прибыль | [6 empty] | 401068
Производство работ в зимнее время п.13.2 ГСН 81-05-02-2007 Строительство наружных трубопроводов.Канализация в мягких грунтах (с земляными работами) 3,4*0,9 3,06% от 4778724 | [6 empty] | 146229
Итого | [6 empty] | 4924953
Строительный контроль согласно Постановлению №468 от 21.06.2010г 2,14% от 4924953 | [6 empty] | 105394
Итого | [6 empty] | 5030347
Непредвиденные затраты 2% от 5030347 | [6 empty] | 100607
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 5130954
НДС 20% от 5130954 | [6 empty] | 1026190.8
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 6157144.8 |  |  |  |  | 2667.18 | 712.79