## ПИР
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР / ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | 46 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство 2-го напорного коллектора Д315мм от КНС-МОР Центрального района»
[10 empty] | Сроки выполнения работ |  | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к продукции / ГОСТ | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество | начало | конец
1 | 1 | 71.12.16 | 71.12 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство 2-го напорного коллектора Д315мм от КНС-МОР Центрального района»: | ТЗ | ООО "Волжские коммунальные системы" | Тольятти | шт | 1 | не более 180 календарных дней с момента подписания договора |  | 2662306.59 | 2662306.59
1.1 |  |  |  | 1 этап - обследование, предпроектная проработка вариантности прохождения трассы коллектора и ее согласования, инженерные изыскания (геодезия и геология) | ТЗ |  |  |  |  | не более 90 календарных дней с момента подписания договора |  |  |  | не более 40% от общей стоимости Продукции
1.2 |  |  |  | 2 этап - разработка проектной, рабочей, сметной документаций | ТЗ |  |  |  |  | не более 90 календарных дней с момента выполнения 1 этапа |  |  |  | оставшаяся сумма (разность между общей стоимостью Продукции и стоимостью 1 этапа)
ИТОГО, начальная максимальная цена договора: | [12 empty] | 2662306.59
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.