## тмц
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | РКСМ-1357
[11 empty] | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к работам | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество | Сроки выполнения работ
1 | 1 | 42.21.22.110 | 42.21. | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 600 мм (ж/б) по ул. Энергетиков. I этап работ: участок от КК-8 до КК-12, Комсомольский район г.о.Тольятти | ТЗ, Проект, ЛСР, Ресурсная ведомость | ООО "Волжские коммунальные системы" | РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Энергетиков | работа | 1 | Не более 60 календарных дней с момента заключения договора подряда | 16666461 | 16666461
2 |  | 43.99 | 43.99 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (санация) водовода №В-51 по ул. Тухачевского от дома № 28 до дома № 54. | ТЗ, Проект, ЛСР, Ресурсная ведомость | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, по ул. Тухачевского от дома №28 до дома №54 | работа | 1 | 90 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ | 34626946 | 34626946
3 |  | 43.99 | 43.99 | Капитальный ремонт водовода по пр. Кирова от ул. Стара- Загора до Московского шоссе | ТЗ, Проект, ЛСР, Ресурсная ведомость | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, по пр. Кирова от ул. Стара -Загора до Московского шоссе | работа | 1 | 60 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ | 31573607 | 31573607
4 |  | 43.99 | 43.99 | Капитальный ремонт линии водопроводной уличной по ул. Стара-Загора от к/т « Шипка» до ул. Ново-Вокзальной | ТЗ, Проект, ЛСР, Ресурсная ведомость | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, по ул. Стара -Загора от к/т «Шипка» до ул. Ново-Вокзальной | работа | 1 | 30 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ | 18522188 | 18522188
ИТОГО, начальная максимальная цена договора по лоту 1 : | [11 empty] | 101389202
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.