## Демонтаж БКВ (ПСД
приложение №2 к договору
График "Разработка проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства выведенных из эксплуатации БОС п.Н. Ляды"
Номер в структуре | Название задачи | Длительность | Этапы
1 | Разработка проектной документации с праведением кадастровых работ с момента подписания договора | 270
1.1 | Сбор и обработка исходных данных | 30 | 1 этап
1.2 | Обследование | 30
1.3 | Разработка проектной документации, согласование с Заказчиком | 90 | 2 этап
1.4 | Разработка рабочей документации, согласование с Заказчиком (кадастровые работы ведутся параллельно) | 60 | 3 этап
1.5 | Разработка сметной документации, согласование с Заказчиком | 45
1.6 | Непредвиденные работы по ПСД | 15

## Илоуплотнитель СМР (hidden)
№ | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшествующие работы (номер)
| Формирование пакета технической документации для передачи в СО (ведомости объемов работ, согласования технических решений, проектные данные и пр.) | 60 | 2020-09-07 | 2020-11-06 |  | запрос технико-коммерческих предложений для оценки тех. решений по реконструкции
0 | Формирование сметной стоимости, в т.ч. согласование цен со службой логистики | 30 | 2020-11-07 | 2020-12-07
СМР
1 | Конкурсные процедуры ДГП / ДП
1.1 | Формирование заявки на закупку | 5 | 2020-12-08 | 2020-12-13 | 0
1.2 | Согласование Заявки на закупку в НГП | 10 | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 1.1
1.3 | Размещение Заявки в единой информационной системе | 32 | 2020-12-25 | 2021-01-26 | 1.2
1.4 | Рассмотрение Заявки и публикация Протокола | 15 | 2021-01-27 | 2021-02-11 | 1.3
1.5 | Подписание ДГП / ДП | 10 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 1.4
2 | Конкурсные процедуры РКСИ (при необходимости)
2.1 | Выбор подрядной организации | 15 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 1.3 | конкурсные процедуры параллельно с ДГП
2.2 | Заключение договора с субподрядчиком | 10 | 2021-02-13 | 2021-02-23 | 2.1
3 | СМР
3.1 | Разработка ППР, подготовительные работы (оформление допусков и пр.) | 7 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2.2
3.2 | Производство строительно-монтажных работ: Реконструкция илоуплотнителя с заменой илоскреба | 180 | 2021-03-04 | 2021-08-31 | 3.1
3.3 | Сдача комплекта исполнительной документации | 30 | 2021-08-01 | 2021-08-31
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Длительность]
Окончание = [Окончание, row above]
Начало = [Окончание, row above]+1
Начало = [Окончание]-[Длительность]