Общество с ограниченной ответственностью

«СтройМонтажПроект»

Свидетельство № ГАП-СЧ-6311149484-353-18 от 15 февраля 2018 года

Заказчик – ООО «Самарские коммунальные системы»

Строительство 2-го напорного коллектора Д160мм от КНС-Химпоселок Центрального района

Строительство 2-го напорного коллектора Д160мм от КНС-Химпоселок Центрального района

Проектная документация

Раздел 5 «Проект организации строительства»

Раздел 5 «Проект организации строительства»

ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС

Том  5

ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС

Том  5

Общество с ограниченной ответственностью

«СтройМонтажПроект»

Свидетельство № ГАП-СЧ-6311149484-353-18 от 15 февраля 2018 года

Заказчик – ООО «Самарские коммунальные системы»

Строительство 2-го напорного коллектора Д160мм от КНС-Химпоселок Центрального района

Строительство 2-го напорного коллектора Д160мм от КНС-Химпоселок Центрального района

Проектная документация

Проектная документация

Раздел 5 «Проект организации строительства»

Раздел 5 «Проект организации строительства»

ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС

Том  5

ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС

Том  5

| Генеральный директор |  | А. В. Конюх |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Ю. В. Шабалина |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС-С | Содержание тома | 2 |
| ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-СП | Состав проектной документации | 3 |
| ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС-ПЗ | Текстовая часть | 4 |
|  | Таблица регистрации изменений | 34 |
| ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС | Графическая часть |  |
| л. 1 | Стройгенплан площадки (М 1:500). Ситуационный план. Площадь разрабатываемого покрытия. | 35 |
| л. 2 | Стройгенплан площадки (М 1:500). Ситуационный план. Площадь разрабатываемого покрытия. | 36 |
| л. 3 | Характеристики экскаватора Hyundai 180. Характеристики бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой. Механизмы и инструмент. Массы основных грузов. | 37 |
| л. 4 | Календарный план производства работ. График потребности строительных машин и механизмов | 38 |
| л. 5 | Конструктивная схема восстановления проезжей части на внутриквартальной территории, парковочной площадке | 39 |
| л. 6 | Крепление стенок траншей и котлованов. Защита коммуникаций. | 40 |

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной документации.

Главный инженер проекта: ___________/_______________

«__» _________ 2021 г.

| Номер тома | ## Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
| 2 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ППО | Раздел 2 «Проект полосы отвода» |  |
| 3 |  | Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |  |
| 3.1 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147- ТКР | Подраздел 1 «Система водоотведения» |  |
| 4 |  | Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» |  |
| 4.1 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147- ИЛО1 | Подраздел 1 «Система электроснабжения» |  |
| 5 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС | Раздел 5 «Проект организации строительства» |  |
| 7 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ООС | Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» |  |
| 8 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 9 | ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-СМ | Раздел 9 «Смета на строительство» |  |

Общие сведения

Проектная документация разработана на основании:

- задания на проектирование №ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР, утвержденного Главным управляющим директором ООО «Волжские коммунальные системы» В.В. Бирюковым;

- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «СтройИзыскания» в 2021 г;

- топосъемки, выполненной ООО ««СтройИзыскания» в 2021 г.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, пожаробезопасных норм и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные документы:

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3. Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Правила устройства электроустановок по Приказу Минэнерго РФ от 08.07.2002 №ПУЭ

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

7. ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

8. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

9. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

10. ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия».

11. ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

12. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».

13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

15. ПОТ РМ-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства»

16. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-бот».

17. Постановление 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

18. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений».

19. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования.

21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство.

23. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883Н

24. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

25. Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

26. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

27. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

28. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

29. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87).

30. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004г.).

31. СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

32. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).

33. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».

34. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*).

35. СТО 2.25.99-2013 «Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб», часть 1.

36. ТР 73-98 «Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инженерных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий».

1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

1.1 Характеристика трассы линейного объекта

Для отвода производственно-бытовых сточных вод от канализационной насосной станции, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, Тупиковый, 36, запроектирован 2-ой напорный канализационный коллектор наружным диаметром 160 мм.

Канализационный коллектор выполнен от КНС-Химпоселок, расположенной в промышленно-складской зоне, до существующих канализационных коллекторов диаметром 600 мм.

Точка подключения 2-го напорного коллектора располагается в машинном зале КНС-Химпоселок. Подключение производится путем врезки тройника в стальной напорный коллектор. Так же в машинном зале на 2-ом напорном коллекторе после врезки устанавливается электромагнитный счетчик-расходомер Взлет ЭМ ПРОФИ-222МА, аналогичный установленному на 1-ом коллекторе.

Точка врезки проектируемого коллектора на ул. Охотная располагается в существующей камере.

Наружная сеть канализации запроектирована из напорных полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR13,6 Ø160х11,8 мм по ГОСТ 18599-2001.

При прохождении коллектора в непосредственной близости от здания и при пересечении с водопроводом, расположенным ниже коллектора, предусматривается футляр из труб ПЭ-100 SDR-13,6 Ø450х33,1 мм по ГОСТ 18599-2001.

Проектируемые наружные сети бытовой канализации предусматриваются напорными, подземными. Глубина заложения подземных трубопроводов принята с учетом глубины промерзания грунта (ниже глубины проникновения в грунт нулевой температуры).

Укладка трубопроводов, прокладываемых открытым способом, выполняется на песчаное основание толщиной 100 мм. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 300 мм над верхом трубы.

Метод горизонтального бурения состоит в одновременном бурении горизонтальной скважины и прокладки в ней трубы. Скважину создает буровая коронка, насаженная на вал шнекового конвейера, который предназначен для удаления грунта из трубы и вращается. Труба подается в скважину полиспастом и лебедкой, приводимой в действие двигателем внутреннего сгорания (подробное описание на листе 21 данного раздела).

На проектируемой напорной сети запроектированы круглые колодцы из сборных ж. б. элементов диаметром 2000, 1500 и 1000 мм по т.п. 901-09-11.84, Ал. II.

Колодец КК-1 диаметром 2000 мм устанавливается в непосредственной близости от выхода из КНС-Химпоселок и служит для переключения потоков на 1-ую или 2-ую нить коллекторов. Так же в колодце КК-1 устанавливается воздушный вантуз.

Колодец КК-2 диаметром 1500 мм устанавливается в пониженной точке сети и служит для подключения к мокрому колодцу МК-1 диаметром 1000 мм.

Рабочая часть круглых смотровых колодцев запроектирована сборно-монолитной конструкции:

– днище из ж.б. плит по серии 3.900.1-14;

– рабочая часть стен колодцев – из колец по серии 3.900.1-14.

Согласно табл. 28 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ТП 901-09-11.84 для сборных ж. б. элементов колодцев класс бетона марки В15 по морозостойкости принимается F100, по водонепроницаемости – не ниже W6.

Для колодцев производственно-бытовой канализации предусмотрена наружная гидроизоляция стен и днища.

Гидроизоляция днища колодцев– штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, плит перекрытия, горловины – окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее 2-х) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума.

Металлические поверхности скоб и лестниц подлежат окраске за один раз грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окраске за 2 раза эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76).

1.2 Характеристика района строительства

В административном отношении участок работ, на котором проводились изыскания, находится: Самарская область, г. Тольятти, р-н Центральный, проезд Тупиковый, 36.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к склону реки Волга. Характеризуется абс. отметками 87,60-87,80 м..

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с СП 131.13330.2018. Территория относится к климатическому району II-В, что соответствует умеренно-континентальному типу. Зима начинается с середины ноября и продолжается до конца марта. Зимы холодные и снежные с устойчивыми морозами. Температура днем минус 10° С – минус 15° С, ночью минус 13° С – минус 17°С, абсолютный минимум - в январе 1942 г. (-49°С). Вторая половина зимы часто сопровождается метелями и снежными заносами на дорогах. Снежный покров сходит в середине апреля. Весна (апрель-май) теплая и солнечная. Лето жаркое сухое, иногда засушливое. Температура воздуха днем +20 - +27°С, Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июне 1981г. (40°С). Осень в первой половине теплая и ясная, прохладная и пасмурная с затяжными моросящими дождями и туманами во второй. В начале ноября начинаются снегопады. Среднегодовая температура воздуха составляет около 3,9°С.

Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной приходится на 2-3 апреля, осенью - на 30-31 октября. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 210 дней.

Зона влажности – сухая. Абсолютная влажность воздуха имеет годовой ход, соответствующий годовому ходу температур воздуха. Наименьшие значения ее наблюдаются в зимние месяцы (январь, февраль), наибольшие (июль).

Годовое количество осадков в среднем составляет 492-519мм. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября, в марте его толщина достигает 50-60см и как правило сходит 12-13 апреля. Оттепели редки и всегда сопровождаются гололедом. Наибольшая высота снежного покрова 76см.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием в году ветров южного и юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3м/с.

Описываемая территория, согласно СП 20.13330.2011, относится к III-му гололедному району. По ветровым нагрузкам территория относится к III-му району. По расчетному значению веса снегового покрова земли к - VI району.

В геологическом строении участка до глубины 6 м принимают участие отложения четвертичной (Q).

Делювиальные четвертичные отложения развиты на участке повсеместно и представлены суглинком тугопластичным (edQ). Мощность отложений составляет 4,51-5,70 м.

Сверху отложения перекрыты насыпным слоем современного четвертичного возраста (tQIV) мощностью 1,00-1,30 м.

По данным полевых работ и лабораторным испытаниям грунтов, в результате статистической обработки в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 в геологическом разрезе участков до глубины 6 м. выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1	tQIV	Насыпной слой. Мощность слоя 1,00-1,30 м.

ИГЭ-2	edQ	Суглинок тугопластичный. Мощность слоя 4,70-5,00 м.

Ниже приводится характеристика физико-механических свойств выделенных ИГЭ.

Физико-механические свойства насыпного грунта и почвенно-растительного слоя не определялись, т.к не планируется использовать их в качестве оснований сооружений.

ИГЭ-1	tQIV	Насыпной слой. Вскрыт всеми скважинами. Мощность его изменяется в пределах 1,00-1,30 м. Физико-механические свойства слоя не изучались, т.к. он не будет являться средой проектируемого сооружения.

ИГЭ-2	edQ	Суглинок тугопластичный. Вскрыт всеми скважинами. Мощность слоя изменяется в пределах 4,70-5,00 м.

На момент проведения изысканий (август 2021г.) подземные воды скважинами, пробурен-ными до глубины 6 м, не вскрыты.

1.3 Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного

объекта и обеспечивающих его функционирование

Рельеф участка под строительство относительно ровный, спланированный поэтому ограничений и разработки специальных мероприятий при строительстве не требуется.

Границы полосы отвода обозначаются на местности опознавательными знаками, располагаемыми на углах поворота и на прямых участках трассы в пределах прямой видимости.

В составе земельных участков, временно предоставляемых под строительство проектируемых сетей, отсутствуют участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий.

1.4 Оценка развитости инфраструктуры

В административном отношении участок работ, на котором проводились изыскания, находится: Самарская область, г. Тольятти, р-н Центральный, проезд Тупиковый, 36.

Земельный участок, где расположена проектируемая трасса, расположен вблизи ул. Новозаводская. Проезд и выезд со строительной площадки осуществляется по внутриквартальному проезду с ул. Новозаводская.

1.5 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

При строительстве данного объекта есть возможность использования местной рабочей силы, в зоне жилой застройки и близости автодорог. Это создает хорошие условия для доставки рабочих на строительную площадку.

1.6 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

В случае нехватки специалистов для их привлечения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- установление достойного уровня заработной платы;

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работникам;

- предоставление временного жилья для работников на период строительства или денежная компенсация за съем;

- оплата командировочных расходов;

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств подрядной организации;

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в городском общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях;

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и инструментом.

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих районах и республиках, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные должности.

1.7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи - для объектов непроизводственного назначения

На основании приказа №421/пр от 04.08.2020 стесненные условия характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

- сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске;

- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

- стесненные условия или невозможность складирования материалов;

- ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.

Трасса прохождения проектируемого трубопровода пересекает множество коммуникаций и ввиду ограничений в ширине полосы отвода под строительство принимаем выполнение работ в стесненных условиях.

2 Сведения о размерах земельных участков,

временно отводимых на период строительства

для обеспечения размещения строительных механизмов,

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,

устройства объездов, перекладки коммуникаций,

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций,

карьеров для добычи инертных материалов.

В административном отношении участок работ, на котором проводились изыскания, находится: Самарская область, г. Тольятти, р-н Центральный, проезд Тупиковый, 36.

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны соответствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к конкретному виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства.

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, имеющихся на балансе Подрядчика.

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для разработки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных норм на строительные конструкции и работы”.

Общая площадь полосы отвода, временно предоставляемой на период строительства – 5233,60 м2.

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности трубопровода, площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов предусматривается на территории производства строительно-монтажных работ. Для размещения спецтехники предусмотрена площадка, входящая в площадь полосы отвода. Место размещения отражено на л.1-2 графической части данного раздела. Подъезд к участкам строительства будет осуществляться со стороны ул. Новозаводская.

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для хранения отвала и резерва грунта в проекте не предусматривается, так как весь разрабатываемый грунт вывозится на временное хранение на ближайший специализированный полигон.

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций складывается из:

- площадка складирования для труб d=160мм – 52,8 м2;

- площадка складирования для труб d=450мм – 27,00 м2;

- площадка складирования для  железобетонных изделий – 9,00 м2.

Таким образом общая площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для площадок складирования материалов и изделий составляет:

52,80+27,00+9,00=88,80 м2.

При наличии на строительной площадке бортового автомобиля с КМУ монтажные работы по возведению камер и сборных железобетонных колодцев можно вести «работу с колес». В этом случае площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для площадок складирования материалов и труб, можно не предусматривать.

Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на сменную захватку.

Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, исключающих их самопроизвольное смещение или осыпание.

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для служебно-бытовых помещений составляет 35,72 м2.

Земельные участки, временно предоставляемые на период строительства под карьеры для добычи инертных материалов в данном проекте не предусматриваются.

Устройство временных внутриплощадочных и подъездных входят в границы площадки строительно-монтажных работ, см. ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС, л.1-2.

3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы,

а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве,

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания

3.1. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы

Весь грузопоток в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности производства работ в подготовительный и основной период, поступает на бортовом автомобиле с КМУ ежедневно, согласно графику работ.

Площадка, оборудованная для складирования материалов, размещается в пределах полосы отвода рядом с участком производства работ.

Для доставки необходимого материально-технического обеспечения задействуется автомобильный транспорт.

Перечень поставщиков основных строительных материалов, изделий и конструкций определяется генподрядчиком в согласованной заказчиком ведомости источников получения основных строительных материалов, изделий и конструкций.

Обслуживание строительной техники и автотранспорта осуществляется вне участка строительства на базах специализированных организаций.

Энергетическое обеспечение строительной площадки осуществляется с помощью дизельного передвижного электрогенератора мощностью от 15,4 кВт.

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой

Канализование – биотуалетами.

Связь – мобильная или по рации.

Снабжение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций (при необходимости).

Доставка работающих к месту работ намечается муниципальным транспортом, а также автотранспортом строительной организации по существующим автодорогам.

Для административного, санитарно-бытового, производственного обслуживания на время строительства используются временные инвентарные здания соответствующего назначения передвижного типа.

Питание работающих предусматривается в помещениях для приема пищи во временных зданиях, с подвозом горячей пищи или использованием бытовых электроприборов. А также в пунктах общественного питания, расположенных в непосредственной близости с местом производства работ.

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских учреждениях на договорных условиях.

Временные здания обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С.

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.).

3.2 Сведения о местах размещения

мест проживания персонала, участвующего в строительстве

Выполнение работ по монтажу сети канализации ведет подрядная организация, выигравшая конкурс на производство работ. Для производства монтажных работ будут привлекаться специалисты из г. Тольятти. Работы по данному объекту ведутся в светлое время суток, площадка строительства находится в границах развитой транспортной инфраструктуры, поэтому размещение мест проживания персонала, участвующего в строительства в данном проекте не предусматривается.

3.3 Размещение пунктов социально-бытового обслуживания

Так как строительно-монтажные работы по данному объекту ведутся в черте г. Тольятти, размещение пунктов социально-бытового обслуживания не требуется. Обеспечение социально-бытовым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, возможно в г. Тольятти.

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих учреждениях г. Тольятти по договору, заключаемому Подрядчиком.

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены аптечкой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи.

Строительная площадка должна быть обеспечена:

- привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- биотуалетами;

- электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций.

4 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки,

промежуточных складов и временных подъездных дорог,

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

Транспортная схема определяет оптимальную схему доставки материально-технических ресурсов на площадки строительства, исходя из месторасположения трассы строящегося трубопровода относительно трасс существующих автомобильных дорог.

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов по существующим дорогам г. Тольятти. Основная часть грузов будет поступать по автомобильной дороге с заводов-изготовителей, поставщиков соответствующей продукции до приобъектной площадки складирования.

Доставка рабочего персонала до места производства работ осуществляется с помощью общественного транспорта.

Доставка машин, механизмов и МТР к основному месту производства работ осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения с базы строительной компании, расположенной в г. Тольятти.

Подъезд автотранспорта к строительным площадкам предусмотрен по существующим автоподъездам.

5 Обоснование потребности в основных строительных машинах,

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства.

Таблица 5.1

Потребность в основных строительных машинах,

механизмах и транспортных средствах

| Наименование, тип, марка | Основные технические параметры | Количество по годам строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полноповоротный колесный экскаватор Hyundai R180W-9S | 99,0 л.с. 73,0 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Автосамосвал, КамАЗ-55111 | гп – 13,0т. 240,0 л.с. 176,0 кВт | 2 |  |  |  |  |
| Автокран КС-55732-22 | г.п. 25,0 т. 292 л.с. 215 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Бортовой автомобиль с КМУ КамАЗ-43118 | гп – 1,12-6,0т. 245 л.с. 191 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Дизельный генератор | 25,0 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Сварочная машина Volzhanin 500 | 7,7 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки территории | 108,0 л.с. 79,0 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Погрузчик с отвалом Case | 44,0 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Насос открытого водоотлива ГНОМ 7-7 | 0,6 кВт | 1 |  |  |  |  |
| Установка ГНБ Goodeng 380A-M |  | 1 |  |  |  |  |
| Установка крановая с вибропогружателем |  | 1 |  |  |  |  |
| Самоходный каток KAWASAKI KV4A-3 |  | 1 |  |  |  |  |
| Каток грунтовый вибрационный HAMM 3307 |  | 1 |  |  |  |  |
| Виброкаток Bomag BW 211 D-40 | Рабочий вес 19,7-20,1 т | 1 |  |  |  |  |
| Автогудронатор ДС 142Б | Ширина распреде-ления до 4,8м | 1 |  |  |  |  |

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов производства работ.

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета. Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

P=Lx·К1·РмcosЕ1+К3·Ро.в.+К4·Ро.н.+К5·Рсв

Lx- коэффициент потери мощности в сети, принимается 1,05;

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (переносное оборудование, работающее от сети);

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения)

Ро.н.- то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв- то же, для сварочных трансформаторов;

cosE1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, принимается 0,7;

К1- коэффициент одновременности работы электромоторов, принимается 0,5;

К3- то же, для внутреннего освещения, принимается 0,8;

К4- то же, для наружного освещения, принимается 0,9;

К5- то же, для сварочных трансформаторов, принимается 0,6.

P=1,05·0,5·5,00,7+0,8·3,5+0,9·1,68+0,6·7,7=12,80 кВт

Таблица 5.2

Перечень электропотребителей

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. | Р, кВт | Всего Р, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовка | 1 | 3,50 | 3,50 |
| 2 | Сварочная машина Volzhanin 500 | 1 | 7,70 | 7,70 |
| 3 | Освещение (опознавательное, предупреждающее) строительной площадки в ночное время | 42 | 0,04 | 1,68 |
| 4 | Электроинструмент | - | 5,00 | 5,00 |
| Итого: |  |  |  | 17,88 |

Обоснование потребности в топливе.

Потребность в энергоресурсах определяется в зависимости от территориального расположения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ в пределах глав 1-7 Сводного сметного расчета в соответствии с "Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства" часть II.

Потребность в паре в данном проекте не предусматривается.

Потребность в воде определена согласно [14]. Строительно-монтажные работы ведутся бригадой, численностью 10 человек: основные работники (механики – 5 чел., слесари – 4 чел.), ИТР – 1 чел, МОИ и охрана – 0 чел., служащие – 0 чел. Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:

Qтр=Qпр+Qхоз=0,31+0,13=0,44л/с.

Расход воды на производственные потребности, л/с:

Qпр=Кн·qп·Пп·Кч3600·t=1,5·500·8·1,53600·8=0,31

qп- расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.), принимается 500 л;

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч- коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается 1,5;

t – число часов в смене;

Кн- коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2.

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

Qхоз=qх·Пр·Кч3600·t+qд·Пд60·t1=15·8·2,03600·8+40·860·45=0,13

qх- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, принимается 15 л;

Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды, принимается 2,0;

qд- расход воды на прием душа одним работающим;

Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр);

t1- продолжительность использования душевой установки, принимается 45 мин;

t – число часов в смене.

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож=5,0 л/с, согласно разделу 5, таблице 1, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Хозяйственно-бытовые стоки направляются в специальные емкости, которые периодически освобождаются ассенизационной машиной.

Верховодка или осадки, изъятые с приямков траншей, откачивается насосом и пускаются по рельефу.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной привозной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается использовать пункты питания.

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°C и не выше 20°C.

В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения.

Пункты питания располагают на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям, мусоросборников.

Потребность в кислороде и ацетилене в данном проекте не предусматривается, так как все сварочные работы производятся с помощью электросварочного аппарата.

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, в данном проекте не предусматривается.

Потребность во взрывчатых веществах в данном проекте не предусматривается.

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета.

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:

Sтр=N·Sп

Sтр – требуемая площадь, м2;

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sп – нормативный показатель площади, м2/чел.

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел.

Гардеробная:

Sтр=N·0,7=10·0,7=7,0 м2

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел.

Душевая:

Sтр=N·0,54=8·0,54=4,32 м2

N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%), чел.

Умывальная:

Sтр=N·0,2=8·0,2=1,6 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.

Сушилка:

Sтр=N·0,2=8·0,2=1,6 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.

Помещение для обогрева рабочих:

Sтр=N·0,2=8·0,1=0,8 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.

Туалет:

Sтр=0,7·N·0,1·0,7+1,4·N·0,1·0,3=0,7·8·0,1·0,7+1,4·8·0,1·0,3=0,4, м2

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.;

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр=N·4,0=1·4,0=4,0 м2

N –общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену, чел.

Согласно таблице 11 «Пособия по разработке организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 3.01.01-85) при организации строительных площадок инвентарные (временные) здания размещаются в виде комплексов. В проекте предусматривается использование следующих инвентарных зданий:

Таблица 5.3

Потребность во временных инвентарных зданиях

| № п.п. | Наименование временного сооружения | Категория пользующихся, чел. | Площадь по расчету, м2 | Тип сооружения | Размеры, м*м | Кол-во, шт | Принятая площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контора | 3 | 4,0 | модульное | 2,7х2,2х2,8 | 1 | 5,0 |  |
| 2 | Бытовка (комната для отдыха, обогрева, приема пищи и сушки спецодежды рабочих, умывальня) | 12 | 4,0 | 4078-1.00.00.000.СБ | 6,5х2,6х2,8 | 1 | 15 |  |
| 3 | Гардеробная-душевая | 12 | 11,32 | 420-04-22 | 6,0х2,7х3,0 | 1 | 14,4 |  |
| 4 | Биотуалет | 13 | 0,4 | модульное | 1,1х1,2х2,2 | 1 | 1,32 |  |
| Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  | 35,72 |  |

6 Перечень специальных вспомогательных сооружений,

стендов, установок, приспособлений и устройств,

требующих разработки рабочих чертежей для их строительства

В данном проекте в подготовительный и основной период строительства необходимость специальных вспомогательных сооружений, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства не требуется.

В подготовительный период строительства на месте СМР отводится место под стенд с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, средств пожаротушения, см. ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС, л.1-2.

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях (глубиной до 3-х метров) и локализации обрушения грунта, проектом предусмотрено крепление стенок котлована деревянными щитами. Для котлованов и траншей глубиной более 3-х метров укрепление стенок вести в строгом соответствии с 7394 ТК «Операционно-технологическая карта. Устройство металлического ограждения для крепления откосов котлованов» и Раздела 3 СП 104-34-96.

В проекте присутствует участок (КК2) глубиной свыше 3,0 м.

Объем металлического шпунта рассчитан на самой продолжительный и глубокий участок проектируемой трассы и составляет:

Таблица 6.1

Объем материалов металлического ограждения для стартового котлована

| № | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во | Вес, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная диам. 219х6мм, L = 6,00 | шт. | 61 | 11,71 |
| 2 | Уголок 5х50, L = 4,50 | шт. | 122 | 2,06 |
| 3 | Доска обрезная 400х100х20 | м3 | 0,38 |  |

7 Сведения об объемах и трудоемкости основных

строительных и монтажных работ по участкам трассы

Разработку грунта под сети канализации производить полноповоротным колесным экскаватором Hyundai R180W-9S, объем ковша 0,65 м3, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 15,0 км. Минимальные расстояния при производстве работ указаны в примечаниях, см. ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС, л.1

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия указано в ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС, л.1.

Откосы при разработке траншей и котлованов приняты согласно табл. 1 и п. 5.2.4-5.2.12 стр. 4 [21]. На трассе трубопровода, откосы приняты 1:0 с креплением инвентарными деревянными щитами и металлическими трубами.

Таблица 7.1

Ведомость объемов работ

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земляные работы |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 433,50 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2-доработка основания | м3 | 37,20 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (вывоз грунта) | т груза | 758,63 |
| 4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 433,50 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1- засыпка песком на 0,3м над трубой | м3 | 29,20 |
| 6 | Погрузка грунта растительного слоя (грунт для обратной засыпки) | т груза | 429,80 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (грунт для обратной засыпки) | т груза | 429,80 |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 245,60 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 156,20 |
| 10 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 156,20 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 402,00 |
| 12 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 264,30 |
| 13 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 6,60 |
|  | Крепление стенок котлованов и траншей |  |  |
| 14 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | м2 | 888,00 |
| 15 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | шт | 61,00 |
| 16 | Монтаж труб для крепления котлованов глубиной более 3,5м | т конструкций | 11,71 |
| 17 | Монтаж уголков для крепления котлованов глубиной более 3,5м | т конструкций | 2,06 |
| 18 | Монтаж (демонтаж) труб для крепления котлованов глубиной более 3,5м | т конструкций | 11,71 |
| 19 | Монтаж (демонтаж) уголков для крепления котлованов глубиной более 3,5м | т конструкций | 2,06 |
|  | Разборка асфальтобетонного покрытия |  |  |
| 20 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 8 см | м2 | 21,14 |
| 21 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 15 см | м2 | 39,65 |
| 22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами | т груза | 85,63 |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | т груза | 85,63 |
|  | Демонтаж |  |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | т груза | 0,03 |
|  | Восстановление внутриквартального проезда |  |  |
| 25 | Устройство основания из щебня марки 600, фр.40-70 мм, толщиной 15 см | м2 | 264,30 |
| 26 | Розлив битумной эмульсии, 0,8 л/м2 | кг/м2 | 211,44/264,30 |
| 27 | Восстановление верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка II, толщиной 8 см | м2 | 264,30 |
|  | Восстановление газона |  |  |
| 28 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 107,20 |
| 29 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 107,20 |

8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в подразделениях подрядчика. Методы производства работ предусмотрены с учетом требований [20] и [21].

Организационно-технологическая схема предусматривает применение прогрессивных методов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства путем применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень качества строительства, комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на сменную захватку, максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей.

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести в зонах работ в соответствии с разработанным стройгенпланом.

При определении единой организационной схемы строительства учитывается следующее:

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ, силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций;

- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом;

- обеспечение строительства привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд; обеспечение рабочего персонала биотуалетами; обеспечение электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций;

- обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от передвижных установок;

- покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве;

- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации, имеющихся в строительных подразделениях;

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из конструктивных и объемно-планировочных решений сооружаемого объекта, а также темпов и условий производства работ, в процессе строительства должно быть, обеспечено соблюдение строительных норм, правил и стандартов.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы по строительству предусматриваются два периода:

1. Подготовительный период строительства.

2. Основной период строительства.

8.1 Подготовительный период строительства

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.

В подготовительный период выполняются следующие работы:

- устройство ограждения строительной площадки в соответствии со стройгенпланом;

- устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог;

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения (при необходимости);

- устройство стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, средств пожаротушения;

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений;

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи, сигнализацией (при необходимости) и электроосвещением (если в проекте предусмотрена работа в темное время суток).

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться в точном соответствии с [19], [20], [21], [26], [27], [30] согласно перечню применяемых нормативных документов данного тома.

На основании письма №МР6/141.04/01.27/7675 от 25.08.2021 перед проведением земляных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ выполнить проект производства работ, согласовать и вызвать представителя Жигулевского ПО не менее чем за 14 дней (контактные телефоны: 8-8482-264288, 264295). При необходимости отключения ВЛ 110 кВ, для безопасного производства работ подать заявку на вывод линии не менее, чем за 14 дней по телефонам: 8-8482-264288, 264295.

8.2 Основной период строительства

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту производства работ (в данном проекте не разрабатывается). За состоянием креплений необходимо вести систематические наблюдения.

Разработка траншей в непосредственной близости действующих подземных коммуникаций, линий электропередач и т.д. должна производиться согласно п.7 данного тома и [20], согласно перечню применяемых нормативных документов данного тома.

Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафиксировано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

Для производства монтажных работ предусмотрен бортовой автомобиль с КМУ на базе КамАЗ-43118. Технические характеристики и грузоподъемность автотранспорта см. ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ПОС (ГЧ), л.3.

Выбор автотранспорта обусловлен:

- максимальным весом монтируемого элемента;

- требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка;

- стесненными городскими условиями.

Монтажные работы ведутся «с колес» и следует вести в точном соответствии с [19], [20].

Согласно результатам изысканий (см. ВОКС-2021-ВО-ИП-ПИР/147-ИГД) строительство будет вестись в суглинках тугопластичной консистенции. На момент проведения изысканий (август 2021г.) подземные воды скважинами, пробуренными до глубины 6 м, не вскрыты.

Для обеспечения проектного уклона поверхность земли по всей трассе должна быть спланирована на ширину, обеспечивающую свободный проход по ней ходовой части экскаватора. Планировка поверхности земли выполняется бульдозером. При планировке поверхности бульдозером предусматривается срезка неровностей на 15 см и перемещение грунта. Планировка ведется полосами, равными ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении, с перекрытием полос на 40-50 см.

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях, проектом предусмотрено закрепление грунта деревянными щитами и металлическими трубами.

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями [21], [29], [30], [33] согласно перечню применяемых нормативных документов данного тома.

После завершения строительства все нарушенные дорожные покрытия и растительный грунт восстанавливаются, и производится благоустройство территории.

Прокладку труб вести согласно профилю в разделе ТКР. При укладке труб необходимо соблюдать заданное проектное положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Заделку стыков, изоляции испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии с [26], [27].

Засыпку производить после положительно пройденных гидроиспытаний трубопроводов.

Засыпку трубопровода производить согласно п.7.16 [29]. Засыпка траншей выше технологической обсыпки трубопроводов производится бульдозером и частично вручную.

Обратная засыпка траншей, в местах восстановления грунтового покрытия, производится песчаным грунтом (согласно раздела 7 [29]) с послойным уплотнением (согласно приложению Г, М, Н [29]) и проливом водой. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 0,3м над верхом трубы.

8.3 Водопонижение на площадке СМР

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод, грунтовых вод и стоков от работы ГНБ. Согласно примечанию п.8.3.7 [35] при поступлении поверхностных и грунтовых вод в котлован необходимо обеспечить ее откачку и выпуск ниже в русло по уклону. Откачку скопившейся воды можно производить из приямка, который разрабатывают в самой низкой точке в разработанной траншеи. Конструкция, размеры и объем приямка разрабатываются в разделе ППР организацией, выигравшей тендер на строительные работы. В проекте целесообразно производить откачку поступающих поверхностных вод насосом Гном 7-7 (Q=7,0м3/час; Н=7,0м; U=0,6кВт). Слив откаченной жидкости производится через систему удлиненных шлангов на более низкую естественную поверхность рельефа или в ближайшую сеть хозяйственно-бытовой или ливневой канализации, предварительно согласовав метод работ с соответствующими представителями. Откачка стоков от работы ГНБ производится в течении 104 мащ.час, на основании календарного плана (13 дней прокладки трубопровода методом ГНБ*смену, равную 8 часам).

8.4 Прокладка труб методом горизонтально-направленного бурения

Бурение выполняется при помощи установки ГНБ Goodeng «380А-М». Исключить установку оборудования ГНБ под проводами или ближе 4 м от крайнего провода ВЛ 110кВ.

Технология процесса:

1. Бурение пилотной скважины. Осуществляется при помощи породоразрушающего инструмента - буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем. Буровая головка соединена с гибкой приводной штангой, что позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить выявленные на этапе подготовки подземные препятствия в любом направлении. Контроль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью приемного устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная информация о местоположении буровой головки. Эти данные являются определяющими для контроля соответствия строящегося трубопровода. Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки в заданной проектом точке.

2. Расширение скважины.

Осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется риммер - расширитель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением риммер протягивается через створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 20-30% превышать диаметр трубопровода.

3. Протягивание трубопровода.

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к протягиванию плеть трубопровода. К переднему концу плети крепится оголовок с воспринимающим тяговое усилие вертлюгом и риммером. Вертлюг вращается с буровой нитью и риммером, и в то же время не передает вращательное движение на трубопровод. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопровода по проектной траектории.

Согласно таблице Н.1 СП 341.1325800.2017 при бурении скважин ориентировочный расход химических реагентов на 1000 литров раствора: глина бентонитовая – 10 кг/1,0м; полимер для стабилизации буровых скважин – 1,0 кг/1,0м.

Монтаж/демонтаж установки ГНБ ГНБ Goodeng «380А-М» - 7 раз.

9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ,

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов

приемки перед производством последующих работ и устройством

последующих конструкций

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с составлением актов выполненных и скрытых работ, согласно норматива Ростехнадзора РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Перечень основных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов выполненных и скрытых работ:

- подготовительные;

- земляные;

- сварочные;

- изоляционные;

- укладочные;

- испытание и опробование трубопроводов и пр.

Поскольку при СМР объем актов скрытых работ весьма велик, то для их учета используется специальный журнал унифицированной формы. Форма журнала КС-6 утверждена Госкомстатом РФ.

Для формирования акта скрытых работ в строительной сфере предусмотрена форма акта освидетельствования скрытых работ (АОСР), утвержденная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказом №428 от 26.10.2015. Даты начала и окончания работ должны соответствовать записям Общего журнала работ, согласно требованию РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Пример акта см. приложение И [20].

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителей проектной организации и авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ:

- разбивка и закрепление осей сооружений на коммунальных сетях;

- подготовка основания под трубопроводы;

- укладка трубопровода;

- обратная засыпка трубопроводов;

- арматурные работы;

- устройство монолитных конструкций;

- устройство сборных колодцев и камер;

- устройство гидроизоляции;

- испытание на прочность, проверка на герметичность трубопровода.

Контроль качества строительства осуществляют на всех этапах производства работ в соответствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и др. документов.

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ.

Контроль качества строительных работ осуществляется в целях обеспечения выполнения работ с высоким качеством в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической документацией, соответствия качества применяемых материалов требованиям проекта, технических условий, проверки выполненных работ по видам работ и по объекту в целом, своевременного ведения производственно-технической документации.

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ.

Производственный контроль должен включать в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами, входящими в состав строительной организации, назначаемыми приказом.

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, показатели их количества и качества, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

В процессе выполнения строительных работ предусматривается проведение авторского и технического надзоров. Работы по ведению контроля за качеством выполнения проектных решений по строительству должны проводиться согласно Технологического регламента авторского надзора за прокладкой инженерных коммуникаций.

10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

Участки проектируемого трубопровода не проходят через естественные препятствия, преграды, переправы и водные объекты.

11 Описание технических решений по возможному использованию отдельных

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

Бытовые помещения для рабочих, площадки складирования материалов и оборудования на период строительства канализационной сети, рекомендуется размещать в полосе отвода. Подъезд транспорта к проектируемой водопроводной сети производить по существующим дорогам с ул. Новозаводская.

12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения являются:

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера;

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение её сохранности;

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте

безопасного движения в период его строительства

Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать транспортную схему.

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опасные для людей зоны в соответствии с требованиями [20] и [21].

Поставка строительных материалов на площадку производства работ осуществляется с базы строительной организации, исходя из потребности.

Транспортировка грузов кранами разрешается только в пределах строительной площадки.

Объект должен быть обеспечен необходимыми предупреждающими и запрещающими знаками, защитными средствами, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками.

Опасные зоны должны быть обозначены и иметь ограждения.

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение правил производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций.

Согласно приложению [3] минимальные расстояния охранных зон объектов электросетевого хозяйства мощностью до 1 кВт устанавливаются в пределах 0,6 м по тротуару и до 1,0 м по проезжей части улицы. Работы по разработке траншеи и котлована, монтажу трубопровода в границах охранных зон выполняются вручную.

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, вызову представителя на место работ.

Согласно приложению [3], п.7.2.5.2 [20] при обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии соблюдении требований, при которых расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи:

Таблица 13.1

Требования по соблюдению расстояний от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи

| Проектный номинальный класс напряжения, кВт | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

Так же границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливаются согласно Приложению Г, таблице Г.2 [20].

Согласно таблице 3[16] и приложению Г[20] границы опасны зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами и механизмами, принимаются по таблице:

Таблица 13.2

Минимальное расстояние отлета груза при его падении

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | перемещаемого краном | падающего со здания |
| до 10 | 4 | 3,5 |
| ’’20 | 7 | 5 |
| ’’70 | 10 | 7 |
| ’’120 | 15 | 10 |
| ’’200 | 20 | 15 |
| ’’300 | 25 | 20 |
| ’’450 | 30 | 25 |

14 Обоснование потребности строительства в кадрах,

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,

участвующего в строительстве

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности работающих по категориям.

Таблица 14.1

| Год строительства | Стоимость строительства, тыс.руб. | Продолжительность строительства, мес. | Общая численность работающих, чел. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочие | ИТР | Служащие | МОП и охрана |
|  |  | 2,31 | 10 | 5 | 1 | 4 | - |

Временные здания и сооружения для рабочих, на период строительства сетей водопровода, рекомендуется размещать в полосе производства работ.

При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие жилье. По этой причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным проектом не рассматриваются.

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие, строители и ИТР используют биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в строительстве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые помещения (передвижной блок-контейнер).

В качестве питьевых средств обеспечивается поставка бутилированной воды.

15 Обоснование принятой продолжительности строительства

Расчет продолжительности строительства на прокладку наружных сетей канализации производится согласно [18], часть 2, разделу 7, п.5, таблица 1, подпункт 2 (траншея с устройством стенок) и сборников ФЕР(Федеральные единичные расценки).

При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства T определяется по формуле:

Т=Ткр·lкр+Тотк·lоткL=2,31·0,6600,660=2,31 мес.

Из них подготовительный период составляет 0,3 мес.

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таблицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине прокладки L, км;

Lкр и Lотк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км;

L – длина прокладки, равная Lкр и Lотк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км.

Согласно [18], часть 2, разделу 7, п.6 в полученную из расчетов продолжительность строительства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройплощадки), основных работ (разработка грунта, отрывка и крепление траншеи с подвеской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки).

Продолжительность строительства наружных инженерных сетей принимается 2,31 мес (70 дней).

16 Описание проектных решений и перечень мероприятий,

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

Организации должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды на основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплуатации систем канализации.

На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено соблюдение требований по охране окружающей среды, регламентируемых санитарными правилами и нормами, другими нормативными документами.

При производстве работ необходимо выполнять требования раздела 9 [29] и [30], в том числе осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению вредных выбросов в почву и атмосферу.

При эксплуатации строительной техники исключить возможность загрязнение грунта горюче-смазочными материалами. Не производить замену жидкостей и смазку спецтехники на месте производства строительных работ. В случае пролива топлива и других горюче-смазочных материалов, место пролива засыпать песком для дальнейшей утилизации загрязнения в специально отведенное место по утилизации отходов со стройплощадки.

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.

На строительной площадке оборудуют пожарный щит.

Накопление отходов при производстве работ на объекте осуществляется в специально отведенные контейнеры, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Размещение контейнеров должно быть выполнено с условием беспрепятственного подъезда транспорта для сбора отходов. По мере накопления строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной площадки.

Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома и цветных металлов) должны переходить в собственность к генподрядчику с момента их образования. Генподрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов;

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки оборудовать места для чистки колес строительного транспорта.

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и пыль, шум и вибрации, тепловые выбросы. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы.

Защита от шума должна производиться согласно [31].

Разработанный грунт вывозится на специализированный полигон и возвращается для обратной засыпки траншей/котлованов. Расстояние доставки – не более 15 км.

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства

Для того чтобы обеспечить высокую степень безопасности строительного объекта, необходимо ввести и соблюдать следующие меры безопасности:

- укрепление разнообразных заграждений (ворота, забор, калитки), контроль за ними как визуальный, так и с помощью технических средств;

- строгое ведение реестров механизмов, оборудования, инструментов и прочих материально-технических ценностей;

- обеспечение сохранности материально-технических ценностей на открытых площадках и в закрытых складских помещениях;

- регулярное круглосуточное патрулирование по установленному маршруту в соответствии с заранее намеченным графиком;

- организация и осуществление контрольно-пропускного режима: контроль въезда транспорта, прохода людей, движения оборудования, стройматериалов и иных материально-технических ценностей;

- контроль работоспособности технических охранных систем;

- обеспечение устойчивой связи между постами, с дежурной частью ЧОП и Заказчиком;

- видеонаблюдение на строительной площадке.

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |